## RESUMEN
Problema asignado: LexiScan PAES (Equipo MACFLAI)
Integrantes: | 1.- Elias Yanez 2.- Vicente Leyton 3.- Benjamin Suarez
Estado de Avance — Semana 7 (20/04 – 26/04/2026)
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/04/2026 | Ej: CU1 | Ej: Practicar preguntas tipo PAES | Ej: Estudiante | Ej: Benjamin Suarez | Ej: 60% | Ej: Se implementó generación de preguntas via GROQ | Ej: Falta validación de respuestas alternativas
20/04/2026 | CU1 | Practicar preguntas tipo PAES | Estudiante | Benjamin Suarez | 15% | Página de inicio de sesión y registro implementadas en Angular. Flujo básico de navegación activo. | Falta conexión con endpoint FastAPI. Validación de RUT no implementada aún.
20/04/2026 | CU2 | Recibir explicación de respuestas (Retroalimentación CoT) | Estudiante | Vicente Leyton | 0%
20/04/2026 | CU3 | Identificar tipo de error | Estudiante | Vicente Leyton | 0%
20/04/2026 | CU4 | Visualizar perfil de errores | Estudiante | Benjamin Suarez | 0%
20/04/2026 | CU5 | Practicar errores específicos (Módulo GYM) | Estudiante | Benjamin Suarez | 0%
20/04/2026 | CU6 | Simular prueba completa | Estudiante | Elias Yanez | 0%
20/04/2026 | CU7 | Analizar uso del tiempo | Estudiante | Elias Yanez | 0%
20/04/2026 | CU8 | Detectar respuestas impulsivas | Estudiante | Vicente Leyton | 0%
20/04/2026 | CU9 | Comparar resultados con otros usuarios | Estudiante / Sistema | Elias Yanez | 0%
20/04/2026 | CU10 | Recibir recomendaciones personalizadas | Estudiante / Sistema IA | Vicente Leyton | 0%

## RESUMEN 2
Problema asignado: LexiScan PAES (Equipo MACFLAI)
Integrantes: | 1.- Elias Yanez 2.- Vicente Leyton 3.- Benjamin Suarez
Estado de Avance — Semana 8 (27/04 – 03/05/2026)
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/04/2026 | Ej: CU1 | Ej: Practicar preguntas tipo PAES | Ej: Estudiante | Ej: Benjamin Suarez | Ej: 60% | Ej: Se implementó generación de preguntas via GROQ | Ej: Falta validación de respuestas alternativas
27/04/2026 | CU1 | Practicar preguntas tipo PAES | Estudiante | Benjamin Suarez | 65% | Módulo de preguntas conectado al backend FastAPI. Generación básica de ítems via GROQ API operativa. Se renderizan alternativas A-D. | Modelo GROQ ocasionalmente entrega formato JSON inconsistente. Falta manejo de excepciones en el parser de respuesta.
27/04/2026 | CU2 | Recibir explicación de respuestas (Retroalimentación CoT) | Estudiante | Vicente Leyton | 40% | Endpoint /evaluar-preguntas implementado. Lógica Chain-of-Thought estructurada en el prompt. Respuesta textual retornada al frontend. | La retroalimentación CoT aún no se despliega de forma visual diferenciada. Falta parsear pasos del razonamiento en la UI.
27/04/2026 | CU3 | Identificar tipo de error | Estudiante | Vicente Leyton | 35% | Clasificación básica de errores por habilidad (Localizar/Interpretar/Evaluar) implementada en backend. Tabla errores_frecuentes poblada al evaluar. | Categorización automática no distingue subtipos de error dentro de cada habilidad. Requiere mayor granularidad en el prompt.
27/04/2026 | CU4 | Visualizar perfil de errores | Estudiante | Benjamin Suarez | 30% | Dashboard básico creado. Endpoint GET /dashboard/{rut} retorna puntajes por habilidad. Gráfico de barras renderizado en Angular. | No muestra historial temporal de progreso. Gráfico no es interactivo. Falta sección de racha (streak).
27/04/2026 | CU5 | Practicar errores específicos (Módulo GYM) | Estudiante | Benjamin Suarez | 55% | Módulo GYM implementado: obtiene errores frecuentes via GET /errores-frecuentes/{rut}, genera preguntas enfocadas en la habilidad débil del estudiante. | El sistema aún no distingue nivel de dificultad dentro del GYM. Falta lógica de 'misión completada' con umbral de superación.
27/04/2026 | CU6 | Simular prueba completa | Estudiante | Elias Yanez | 70% | Módulo Examen funcional: POST /examen crea examen, POST /evaluar-examen calcula puntaje, POST /guardar-resultados-examen persiste resultados. Flujo completo end-to-end. | Cantidad de preguntas fija en 10. No hay selección de habilidades para el examen. Falta temporizador visible.
27/04/2026 | CU7 | Analizar uso del tiempo | Estudiante | Elias Yanez | 20% | Backend registra timestamp de inicio y fin del examen. Se calcula tiempo total en el endpoint guardar-resultados. | No hay análisis por pregunta individual. Falta visualización gráfica del tiempo invertido por ítem.
27/04/2026 | CU8 | Detectar respuestas impulsivas | Estudiante | Vicente Leyton | 0%
27/04/2026 | CU9 | Comparar resultados con otros usuarios | Estudiante / Sistema | Elias Yanez | 0%
27/04/2026 | CU10 | Recibir recomendaciones personalizadas | Estudiante / Sistema IA | Vicente Leyton | 0%

## RESUMEN 3
Problema asignado: LexiScan PAES (Equipo MACFLAI)
Integrantes: | 1.- Elias Yanez 2.- Vicente Leyton 3.- Benjamin Suarez
Estado de Avance — Semana 9 (04/05 – 10/05/2026)
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/04/2026 | Ej: CU1 | Ej: Practicar preguntas tipo PAES | Ej: Estudiante | Ej: Benjamin Suarez | Ej: 60% | Ej: Se implementó generación de preguntas via GROQ | Ej: Falta validación de respuestas alternativas
04/05/2026 | CU1 | Practicar preguntas tipo PAES | Estudiante | Benjamin Suarez | 100% | Generación de preguntas tipo PAES completamente funcional via GROQ API (llama-3.1-70b-versatile). Endpoint POST /generar-preguntas retorna texto + 4 alternativas. Integrado en UI móvil Ionic. | COMPLETADO
04/05/2026 | CU2 | Recibir explicación de respuestas (Retroalimentación CoT) | Estudiante | Vicente Leyton | 85% | Retroalimentación CoT funcional: el backend envía el razonamiento paso a paso al estudiante luego de cada respuesta incorrecta. Se despliega en card expandible en la UI. | El CoT no muestra los pasos numerados de forma estructurada. La explicación a veces excede el espacio visual asignado en mobile.
04/05/2026 | CU3 | Identificar tipo de error | Estudiante | Vicente Leyton | 80% | Identificación de tipo de error por habilidad DEMRE operativa. GET /error-frecuente/{rut} y GET /errores-frecuentes/{rut} retornan clasificación. Visualización básica en perfil. | La clasificación aún opera a nivel de habilidad principal (Localizar/Interpretar/Evaluar) sin subtipos. Falta etiqueta de tarea lectora específica.
04/05/2026 | CU4 | Visualizar perfil de errores | Estudiante | Benjamin Suarez | 70% | Dashboard de Maestría operativo: gráfico de habilidades dinámico, historial de exámenes, XP acumulada y nivel mostrados. Endpoint GET /dashboard/{rut} consolidado. | Falta visualización de racha (streak) de días consecutivos. Gráfico de progreso temporal aún no implementado. Sección de Monedas PAES pendiente.
04/05/2026 | CU5 | Practicar errores específicos (Módulo GYM) | Estudiante | Benjamin Suarez | 100% | Módulo GYM completamente funcional. Detecta automáticamente el error frecuente del estudiante, genera ejercicios GROQ enfocados en la habilidad débil y marca el error como resuelto via PUT /errores-frecuentes/{id}/resolver. | COMPLETADO
04/05/2026 | CU6 | Simular prueba completa | Estudiante | Elias Yanez | 100% | Módulo Examen (Pre-PAES) completamente funcional. Flujo completo: creación → respuesta → evaluación → guardado de resultados con XP. Retroalimentación final entregada por GROQ. | COMPLETADO
04/05/2026 | CU7 | Analizar uso del tiempo | Estudiante | Elias Yanez | 50% | Tiempo total del examen registrado y mostrado al finalizar. Backend calcula duración en segundos y la incluye en los resultados guardados. | Falta análisis de tiempo por pregunta individual. La 'Alerta de Impulsividad' (CU8) está relacionada y también pendiente. Visualización gráfica aún no implementada.
04/05/2026 | CU8 | Detectar respuestas impulsivas | Estudiante | Vicente Leyton | 10% | Lógica base de detección de tiempo mínimo de lectura definida en el backend. Parámetro configurable via POST /configuracion (GROQ_MODEL). | Bloqueo de interfaz ('Alerta de Impulsividad') no implementado en el frontend aún. Falta integrar con el temporizador por pregunta en Angular/Ionic.
04/05/2026 | CU9 | Comparar resultados con otros usuarios | Estudiante / Sistema | Elias Yanez | 0%
04/05/2026 | CU10 | Recibir recomendaciones personalizadas | Estudiante / Sistema IA | Vicente Leyton | 0%

## RESUMEN 5
Problema asignado: LexiScan PAES (Equipo MACFLAI)
Integrantes: | 1.- Elias Yanez 2.- Vicente Leyton 3.- Benjamin Suarez
Estado de Avance — Semana 10 (11/05/2026 – planificado)
Fecha | N° Caso de Uso | Nombre Caso de Uso | Actor(res) | Actual encargado de desarrollo | Porcentaje de avance | Observación de lo avanzado | Observación actuales problemas presentados
Ej: 22/04/2026 | Ej: CU1 | Ej: Practicar preguntas tipo PAES | Ej: Estudiante | Ej: Benjamin Suarez | Ej: 60% | Ej: Se implementó generación de preguntas via GROQ | Ej: Falta validación de respuestas alternativas
11/05/2026 | CU1 | Practicar preguntas tipo PAES | Estudiante | Benjamin Suarez | 100% | Funcionalidad estable. Sin cambios esta semana. | COMPLETADO
11/05/2026 | CU2 | Recibir explicación de respuestas (Retroalimentación CoT) | Estudiante | Vicente Leyton | 90% | Retroalimentación CoT mejorada: pasos numerados visibles en la UI. Texto adaptativo según habilidad (Localizar/Interpretar/Evaluar). | Pendiente integrar voz/audio de Sinclair para lectura del CoT.
11/05/2026 | CU3 | Identificar tipo de error | Estudiante | Vicente Leyton | 85% | Identificación de error mejorada con subtipos de tarea lectora. Se añade etiqueta de tarea lectora DEMRE al registrar error. | Falta cubrir subtipo 'Síntesis de ideas centrales'. Clasificación aún depende del modelo GROQ y puede ser inconsistente.
11/05/2026 | CU4 | Visualizar perfil de errores | Estudiante | Benjamin Suarez | 85% | Racha diaria (streak) implementada en el perfil del estudiante. Gráfico de progreso temporal añadido al Dashboard de Maestría. | Sistema de Monedas PAES pendiente de integración completa con el módulo Desafíos.
11/05/2026 | CU5 | Practicar errores específicos (Módulo GYM) | Estudiante | Benjamin Suarez | 100% | Funcionalidad estable. Sin cambios esta semana. | COMPLETADO
11/05/2026 | CU6 | Simular prueba completa | Estudiante | Elias Yanez | 100% | Funcionalidad estable. Sin cambios esta semana. | COMPLETADO
11/05/2026 | CU7 | Analizar uso del tiempo | Estudiante | Elias Yanez | 70% | Análisis de tiempo por pregunta individual en desarrollo. Se añade columna tiempo_respuesta a la tabla de respuestas en BD. | La visualización gráfica por pregunta aún en diseño. Pendiente integración con CU8.
11/05/2026 | CU8 | Detectar respuestas impulsivas | Estudiante | Vicente Leyton | 40% | Temporizador por pregunta implementado en el frontend Ionic. Se registra tiempo de respuesta. Alerta visual activada si el tiempo es menor al umbral configurado. | El bloqueo del botón 'Responder' aún no se aplica. Umbral de tiempo aún hardcoded en frontend. Falta configuración dinámica desde backend.
11/05/2026 | CU9 | Comparar resultados con otros usuarios | Estudiante / Sistema | Elias Yanez | 0%
11/05/2026 | CU10 | Recibir recomendaciones personalizadas | Estudiante / Sistema IA | Vicente Leyton | 15% | Estructura de recomendaciones diseñada. Prompt base para GROQ que analiza perfil de errores y sugiere área de práctica prioritaria elaborado. | Endpoint /recomendaciones no implementado aún. Depende de madurez de CU3 y CU4 para tener suficientes datos de errores.