| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

1. Antecedentes Personales

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.144.801-8 | 21.937.174-8 | 21.035.761-0 |
| Nombres | ELIAS DANIEL | VICENTE | BENJAMIN |
| Apellidos | YANEZ LINEROS | LEYTON | SUAREZ CHAVEZ |
| Roles | Project Manager / Gestión de Riesgos | Arquitecto de Sistemas / Cloud | Analista de Sistemas / UX |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | LexiScan PAES (Ecosistema de aprendizaje inteligente) |
| --- | --- |
| Descripción | Aplicación híbrida que utiliza Inteligencia Artificial Generativa (IA Sinclair) para crear textos inéditos y preguntas de Comprensión Lectora alineadas al temario oficial del DEMRE |
| Problemática detectada | Acceso desigual a preparación de calidad, materiales estáticos agotables y falta de retroalimentación inmediata. |
| Solución esperada | Un ecosistema móvil con la IA Sinclair, que ofrece tutoría mediante voz y audio, guiando el razonamiento del alumno (Chain of Thought) y personalizando el estudio según sus debilidades en el Módulo GYM |
| Objetivos generales | Desarrollar una aplicación híbrida que automatice la creación de contenido educativo y ofrezca tutoría personalizada mediante IA para la PAES de Competencia Lectora |
| Objetivos específicos | Integrar arquitecturas Ionic/FastAPI para garantizar la fluidez en la interacción con Sinclair. Implementar un Módulo GYM para detectar "Errores Favoritos" y generar rutinas intensivas de práctica. Crear un Dashboard de Maestría dinámico para medir el progreso en las 6 áreas técnicas (Localizar, Interpretar, Evaluar, Lectura Crítica, Vocabulario y Tipos de Texto) de la Paes de Comprension Lectora. |
| Alcance del proyecto | El sistema entregará una Web/App (Ionic) con 18 requerimientos funcionales, diagramas técnicos y capacidad de exportar materiales en PDF, TXT y XML. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El proyecto surge ante la necesidad de la Fundación Chile Aprendizaje Inteligente 2050 de democratizar la educación. La motivación principal es reducir la brecha educativa en Chile, permitiendo que estudiantes sin recursos para preuniversitarios accedan a una tutoría de alto nivel 24/7. A diferencia de soluciones como Filadd, LexiScan utiliza IA para generar contenido infinito y adaptativo, ayudando a los estudiantes a estar preparados para comprender textos de todo tipo y a rendir de manera excelente la PAES de Comprension Lectora.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Se utiliza Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y Metodología Ágil Nivel 0. El desarrollo se basa en ciclos de ejecución rápida (Sprints) para ajustar la solución híbrida según las necesidades del cliente. Funciones y Responsabilidades: - Elías: Planificación, comunicación con el cliente y lógica de base de datos. - Vicente: Integración de APIs, configuración de backend (FastAPI) y base de datos. - Benjamín: Diseño de interfaces gamificadas, maquetación Ionic y levantamiento de requisitos

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: Cloud (AWS o similar) bajo modelo PaaS Arquitectura de software: Patrón MVC Lenguajes de programación: Javascript/Typescript (Frontend) y Python (Backend) Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Ionic Angular y FastAPI Base de datos: PostgreSQL (desplegado con Docker) Repositorio: GitHub: https://github.com/bjsuarezch/LexiScan-PAES.git

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Identificación del problema y registro de requisitos. | Definir la problemática de acceso a preparación PAES y documentar los 18 Requerimientos Funcionales (RF01-RF18) | Temario DEMRE, entrevistas con cliente, PC, Internet | 3 Semanas (S1-S3) | Elias Yañez (PM) | La evidencia es el listado de requerimientos en GitHub. |
| 2.- | Análisis de Mercado y Estado del Arte | Investigar soluciones como Filadd y Puntaje Nacional para establecer la tabla de homologación y el valor agregado de Sinclair | Navegador web, documentos de mercado | 1 Semana (S1) | Benjamin Suarez (Analista/UX) | Culmina con la Evaluación Parcial 1 |
| 3.- | Diseño de Interfaz y Prototipado (Mockups) | Crear los mockups de los módulos: Dashboard de Maestría, GYM, Examen y Desafíos en el entorno Ionic/Angular | Ionic CLI, Framework Angular | 6 Semanas (S2-S7) | Benjamin Suarez (Analista/UX) | Los archivos deben estar en la carpeta "Documentación" |
| 4.- | Elaboración de Diagramas Técnicos | Refinar los Diagramas de Arquitectura, Clases y Secuencia que representen la lógica del sistema | Herramientas UML, especificaciones de Casos de Uso (CU1-CU10) | 4 Semanas (S2-S5) | Vicente Leyton (Arquitecto) | Vital para la trazabilidad exigida por el auditor |
| 5.- | Configuración de Backend y Base de Datos | Levantar el servidor FastAPI y la base de datos PostgreSQL mediante Dockers | Python, FastAPI, Docker Desktop, PostgreSQL | 2 Semanas (S6-S7) | Vicente Leyton (Arquitecto) | Asegurar latencia de respuesta menor a 5 segundos |
| 6.- | Ejecución Inicial de Funcionalidades (CRUD) | Programar la Autenticación (Login) y la persistencia de datos del usuario en la nube | VS Code, API Rest, PostgreSQL | 2 Semanas (S7-S8) | Elias Yañez (PM/Dev) | Cumple con el hito de ejecución técnica de la semana 6 |
| 7.- | Integración de IA Sinclair (API) | Establecer la conexión con la API de Sinclair o Gemini para la generación de textos y retroalimentación CoT | API Key patrocinada, API REST de Sinclair | 2 Semanas (S9-S10) | Vicente Leyton (Arquitecto) | Parte de la Evaluación Parcial 2 (35% de la nota) |
| 8.- | Desarrollo de Módulos de Gamificación | Implementar la lógica de Rachas, XP y Monedas PAES para el canje de temas personalizados | Lógica de negocio en Python/Typescript. | 2 Semanas (S11-S12) | Benjamin Suarez (Dev) | El GYM debe atacar los "Errores Favoritos" detectados |
| 9.- | Pruebas de QA y Validación de Feedback | Ejecutar planes de prueba para verificar la precisión de las respuestas de Sinclair y la estabilidad del sistema | Usuarios de prueba, Plan de QA | 3 Semanas (S13-S15) | Elias Yañez (PM) | Los resultados se respaldan en la carpeta de QA del repositorio |
| 10.- | Cierre y Defensa del Proyecto | Elaborar el manual de usuario, motor de exportación (PDF, TXT, XML) y realizar la defensa final | Presentación visual, documentación final | 2 Semanas (S17-S18) | Equipo MACFLAI | Evaluación Final Transversal presencial |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe Consolidado EA1 (Estado de Avance 1) | Documento formal en PDF que integra el diagnóstico, análisis de mercado (homologación con Filadd), Ishikawa 6M, objetivos, alcance y planificación técnica inicial. |  |
| 2 | Documentación de Requerimientos (18 RF) | Documento detallado (en formato .docx) que describe las 18 funcionalidades del sistema, incluyendo la generación masiva de textos vía IA Sinclair y la gamificación por monedas |  |
| 3 | Diagramas de Arquitectura y Diseño UML | Carpeta que contiene los diagramas de Arquitectura (Ionic/FastAPI/Cloud), Clases, Secuencia y Casos de Uso (CU1 al CU9) |  |
| 4 | Planificación y Carta Gantt Detallada | Archivo Excel que contiene la programación de las 18 semanas, asignación de tareas por rol (Gestor, Arquitecto, Analista) e hitos de la Experiencia 2 |  |
| 5 | Prototipo Funcional (Pagina Web / Código Fuente) | Evidencia del producto en desarrollo. Incluye la estructura en Ionic/Angular y los endpoints iniciales en FastAPI para el CRUD y autenticación |  |
| 6 | Manual de Usuario y Administrador | Guía técnica legible para el docente que explica el uso de los módulos de Habilidades, GYM, Examen y el panel de control de la fundación |  |
| 7 | Evidencia de Motor de Exportación | Documento técnico que demuestra la capacidad del sistema para generar y descargar materiales de ensayo en formatos PDF, TXT y XML |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| S1-S2: Selección de proyecto y análisis de propuestas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S3: 1ra Reunión de equipo, definición de roles y casos de uso. Reunión con cliente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S4: Diagrama CU nivel 0, redefinición de módulos LexiScan. (Parcial 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S5: Ishikawa 6M, Informe EA1 (entrega Fase 1). Retroalimentación docente. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S6: Inicio Android Studio (XML). BD Oracle Cloud. Cambio tecnológico → Ionic/Angular/FastAPI/PostgreSQL. Repositorio GitHub. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S7: Diseño páginas login, registro y perfil (Angular). Inicialización PostgreSQL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S8-S10: Diseño UI completo, integración FastAPI, endpoints CRUD, autenticación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S11-S12: Integración API Sinclair, módulo GYM y Desafíos. (Parcial 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S13-S15: Pruebas QA, validación Sinclair, correcciones. (Parcial 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S17-S18: Manual de usuario, exportación PDF/TXT/XML, defensa final. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.